## Slide 1
第三次汇报
FishTouchers小组
高效科研实验室网站的设计与实现

## Slide 2
系统初步实现演示
项目相关说明
遇到的问题
会议记录展示
目 录
CONTENTS

## Slide 3
01
系统初步实现演示

## Slide 4
02
项目相关说明

## Slide 5
工作计划执行情况
目前执行情况
目前已经完成需求和设计阶段，正式进入编码阶段。
在数据库方面，数据库已经创建完成，已经建表和插入一些测试数据
在后端方面，已完成管理员的信息管理功能和用户管理的主要内容。剩下的任务预估会在两天内可以完成。
在前端方面，所有界面框架完成，剩下的工作就是修改展示的数据内容以及调用后端的接口，这个工作量较大，而且需要看小组成员的工作效率。
在测试方面，测试负责人已经完成了测试计划和测试方案，目前两个测试人员已经分别加入了前后端进行编码工作。
项目经理 张歆

## Slide 6
工作计划执行情况
下阶段工作计划
接下来的计划就是各个代码小组继续完成其负责的代码编写工作；
比较需要关注的是前端的任务进度，他们的工作是最多的，是整个项目的关键路径，可以在后面考虑添加人手；
在9月8号开始会向原先的测试人员分配测试任务，安排其编写测试用例，并开始进行测试。
项目经理 张歆

## Slide 7
工作计划执行情况
目前执行情况
需求设计阶段已经结束，需求规格文档等也已完成。
下阶段工作计划
帮助开发人员解决需求上的困惑。
需求负责人 张嘉诚

## Slide 8
工作计划执行情况
目前执行情况
目前已经完成了数据库的建表工作。
下阶段工作计划
继续插入一些测试数据并配合开发人员添加系统所需的存储过程。
数据库负责人 庞治宇

## Slide 9
工作计划执行情况
目前执行情况
所有界面框架完成。剩下的工作就是修改展示的数据内容以及调用后端的接口。
下阶段工作计划
调用后端的接口，完成全部的数据展示和处理。
前端负责人 彭青峰

## Slide 10
工作计划执行情况
目前执行情况
当前阶段已完成设管理员模块，和用户管理模块的大部分内容。
下阶段工作计划
下一阶段将完成信息展示模块，剩余的用户管理模块和功能模块。
后端负责人 何祎君

## Slide 11
工作计划执行情况
目前执行情况
已完成对需求规格说明书的审查；已制定测试计划和测试方案；完善项目风险管理的计划；
下阶段工作计划
在代码到一定程度时，开始进行测试工作，编写测试用例并进行测试。
测试负责人 张嘉熙

## Slide 12
工作计划执行情况
目前执行情况
已完成需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计文档。
下阶段工作计划
完成界面设计文档和用户操作手册。
文档负责人 潘恋军

## Slide 13
工作计划执行情况
目前执行情况
根据老师给出的资金说明，修改小组资金预算，将各款项明确分类，总预算限制在10万以内，并给每个款项设定经办人和审批人；
设立财务执行流程中的标准规范，并形成文档归入配置管理中。组员如需申请资金，或修改预算，都必须按照流程要求进行审批。
下阶段工作计划
将预算和流程规定中描述不清晰的部分进行修改完善；
根据标准规范文档严格执行财务流程，统计开发中的每笔收入支出。
财务负责人 刘硕

## Slide 14: 功能性测试
针对系统的全部功能，进行等价类划分，设计功能全覆盖的测试用例
测试方案

## Slide 15: 易用性测试(测试人员主观感受)
  界面测试
  界面美观、组件布局合理、风格统一
  界面切换符合人类审美认知
  文字测试
  字体字号统一、美观
  无错别字、标点使用正确
  表单测试
  表单能够正常显示异常数据
  表单输入异常数据时不崩溃
测试方案

## Slide 16: 兼容性测试
保证网页在多种浏览器下能够正常显示运行
尝试使用工具：IETester，SpoonBrowserSandBox
测试浏览器如下：
  IE浏览器：IE8-IE11
  360浏览器
  火狐、chrome浏览器
  QQ、搜狗浏览器
测试方案

## Slide 17: 安全性测试
  针对表单提交和文件上传等容易出现漏洞的功能点
    使用常见的攻击手法设计测试用例，并进行供给测试
  隐藏页面(管理员页面)扫描
  会话管理
    退出账号后再次访问
    使用普通用户尝试访问其他用户信息
测试方案

## Slide 18
项目任务管理

## Slide 19
项目任务管理

## Slide 20
项目任务管理

## Slide 21
配置管理

## Slide 22
配置管理

## Slide 23
配置管理

## Slide 24
经济决策工具
所用工具：SPSS（Statistical Product and Service Solutions）
SPSS，中文名称为“统计产品与服务解决方案”软件，是IBM公司推出的一系列用于统计学分析运算、数据挖掘、预测分析和决策支持任务的软件产品及相关服务的总称，有Windows和Mac OS X等版本。它的分析结果清晰、直观、易学易用，而且可以直接读取EXCEL及DBF数据文件。世界上许多有影响的报刊杂志纷纷就SPSS的自动统计绘图、数据的深入分析、使用方便、功能齐全等方面给予了高度的评价。它和SAS、BMDP并称为国际上最有影响的三大统计软件。

## Slide 25
在目前的项目进度中，我们小组使用SPSS工具对财务预算进行了统计和可视化图表的输出；并且目前的各笔资金的实际使用也使用此工具进行统计。
经济决策工具

## Slide 26
资金预算数据视图

## Slide 27
资金预算变量视图

## Slide 28
资金预算输出图表（1）

## Slide 29
资金预算输出图表（2）

## Slide 30
03
遇到的问题

## Slide 31
项目进度问题
功能点太多，代码量太大
前端问题
Vue的跨域连接
后端问题
Spring boot的事务管理
遇到的问题

## Slide 32
04
会议记录展示

## Slide 33
会议纪要

## Slide 34
感谢聆听，批评指导
THANK YOU
FishTouchers小组